POSTCARDS STUDIO

Обоснование стоимости разработки

Состав результата расчётная трудоёмкость и границы суммы 210 000 рублей

Для кого Заказчик проекта и сотрудники музея которые согласуют результат и бюджет

Версия от 19 октября 2026

# Вывод

Стоимость разработки составляет 210 000 рублей. Она рассчитана как 140 часов работы по ставке 1 500 рублей в час. В сумму входит создание действующей системы из веб-сервиса, серверной части, совместного редактора, механизма публикации, доставки материалов на выставку, интеграции с десктопным приложением, проверок и документации. Это фиксированная стоимость выполненного объёма, а не цена за набор экранов или обычный информационный сайт.

Главная сложность проекта состоит в том, что один и тот же материал проходит полный путь от совместной подготовки до безопасной установки на четырёх выставочных компьютерах. Ошибка на любом участке этого пути могла привести к потере правок, расхождению четырёх PDF или остановке показа. Поэтому в расчёт входят видимые элементы интерфейса и внутренние механизмы хранения, синхронизации, проверки и восстановления.

# Расчёт трудоёмкости

| Блок работ | Результат | Часы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ задачи и архитектура | Формализация процесса музея, модель данных, роли, схема веб-сервиса и доставки на выставку | 18 | 27 000 ₽ |
| Редактор и точный макет | Интерфейс четырёх документов по 28 страниц, текст, изображения, линии, шаблон и импорт Word | 30 | 45 000 ₽ |
| Совместная работа и общий шаблон | Одновременное редактирование, присутствие пользователей, синхронизация геометрии во всех документах | 24 | 36 000 ₽ |
| Серверная часть и публикация | Учётные записи, роли, история, хранение файлов, сборка PDF, неизменяемые релизы и контрольные суммы | 30 | 45 000 ₽ |
| Доставка на выставку | Передача через Яндекс Диск и NAS, current.json, проверка и атомарная установка четырёх PDF на ПК 1 | 16 | 24 000 ₽ |
| Проверка и передача | Исправления по образцу, тестирование, сборка, развёртывание, пользовательские и технические инструкции | 22 | 33 000 ₽ |
| Итого | 140 часов × 1 500 рублей | 140 | 210 000 ₽ |

Разбивка показывает расчётную трудоёмкость по завершённому объёму. Она нужна для объяснения цены и не является обещанием почасовой оплаты сверх согласованной суммы.

# Что входит в результат

веб-интерфейс Postcards Studio по адресу mess-studio.ru с входом и ролями editor, publisher и admin

четыре совместно редактируемых документа по 28 страниц каждый

редактор текста изображений масок фигур и настраиваемых пунктирных линий

единый фиксируемый шаблон который переносит изменения вёрстки во все четыре документа без копирования их содержания

автоматическая красная строка и единое форматирование вставленного текста

импорт изображений из таблицы Word и сохранение исходного качества сканов

совместная работа нескольких сотрудников автоматическое сохранение и история контрольных версий

серверная сборка PDF предпросмотр скачивание и явная публикация только проверенного комплекта

неизменяемые релизы из четырёх PDF с манифестом и контрольными суммами SHA-256

доставка опубликованного комплекта через Яндекс Диск и NAS в десктопное приложение

проверка файлов резервное копирование и целостная замена всех четырёх документов на ПК 1

инструкции для музейных сотрудников операторов выставки и технической команды

# Почему более простой способ не решает задачу

| Простой вариант | Проблема | Что делает Postcards Studio |
| --- | --- | --- |
| Один файл Illustrator | Правка макета требует специальной программы и повторения изменений на множестве страниц. Совместная работа приводит к копиям файла. | Общий шаблон меняется один раз и применяется ко всем четырём документам. Содержание каждого документа сохраняется отдельно. |
| Общая папка с PDF | PDF является итогом, а не удобным исходником. Папка не предотвращает одновременную замену отдельных файлов и не показывает, какой комплект утверждён. | Система хранит редактируемый исходник и публикует четыре PDF как один релиз. |
| Отправка файлов в чате | Нельзя гарантировать, что на выставку попадут четыре файла одной версии. Трудно восстановить последовательность изменений. | Манифест, current.json и контрольные суммы однозначно определяют актуальный комплект. |
| Ручная замена на каждом ПК | Часть компьютеров может остаться на старой версии, а ошибка обнаружится уже во время показа. | ПК 1 проверяет и устанавливает комплект целиком, затем раздаёт состояние по локальной сети. |

# Зачем нужны сервер и домен

| Элемент | Назначение | Что произойдёт без него |
| --- | --- | --- |
| Домен mess-studio.ru | Постоянный понятный адрес и защищённое соединение HTTPS | Сотрудникам пришлось бы использовать меняющийся технический адрес; безопасный вход и сертификат усложнились бы. |
| Сервер | Хранит общее состояние, принимает правки, координирует совместную работу и собирает публикации | Каждый компьютер имел бы отдельную копию, а одновременная работа и единая история были бы невозможны. |
| База данных | Хранит пользователей, роли, документы, версии и сведения о релизах | Нельзя было бы надёжно восстановить состояние или проверить права на публикацию. |
| NAS и Яндекс Диск | Архивируют релизы и доставляют их в локальную среду выставки | Пришлось бы переносить файлы вручную и контролировать совпадение четырёх документов. |

# Границы суммы

В сумму 210 000 рублей входит описанный выше объём разработки, настройки, исправлений, проверок и документации в текущей версии системы.

Отдельно оплачиваются регулярные тарифы сторонних поставщиков за домен, сервер и при необходимости облачное хранилище. Эти платежи обеспечивают эксплуатацию системы, но не являются оплатой разработки. Новые функции, которых нет в согласованном объёме, оцениваются отдельно до начала работ.

Если договором или отдельной сметой предусмотрены иные условия оплаты инфраструктуры, приоритет имеют условия договора.

# Формулировка для согласования

Стоимость разработки Postcards Studio составляет 210 000 рублей. Расчёт основан на трудоёмкости 140 часов по ставке 1 500 рублей в час. В эту сумму входит не только интерфейс редактора, но и вся рабочая система: сервер, база данных, учётные записи и роли, совместное редактирование, общий шаблон для четырёх документов, история версий, сборка и публикация PDF, контроль целостности релизов, доставка через NAS и установка комплекта в десктопное приложение выставки. Решение заменяет повторение правок на 56 разворотах, то есть 112 страницах, и пересылку разрозненных файлов единым управляемым процессом. Регулярные тарифы на домен, сервер и сторонние хранилища относятся к эксплуатации и оплачиваются отдельно, если договором не установлено иное.

Подготовлено 19 октября 2026 года